## Sheet1
クリティカルパス算出について
| PJ開始日 | 2020-07-01
| PJ終了日 | 2020-07-07
|  |  |  | ES | EF | LS | LF
| タスク | 先行タスク | 所要期間 | 最早開始日 | 最早終了日 | 最遅開始日 | 最遅終了日 | フリート | ※フリート0がクリティカルパス
| A |  | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0 | ★
| B | A | 3 | 2020-07-03 | 2020-07-05 | 2020-07-04 | 2020-07-06 | 1
| C | A | 4 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 0 | ★
| D | B,C | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0 | ★
★ポイント①
※タスクDのES算出
「先行タスク」が複数ある場合「EFが大きい方」を選択
・タスクDの先行タスクは「BとC」。BとCではCの方がEFは大きいため、そのBのEFを利用して計算する。
★ポイント②
※タスクAのLS算出
「先行タスク」が複数回算出される場合は、「LSが小さい方」を選択
・タスクCから算出されるLSは 7/1。タスクBから算出されるLSは7/2。よって、タスクCから算出される7/1を採用する。
ガントチャートイメージ
| 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07
| A | A
|  |  | B | B | B
|  |  | C | C | C | C
D